RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

PROJETO: Blackfin IP Phone	DATA: 23/01/2012
CLIENTE: Banco do Nordeste	VERSÃO: 2

# HISTÓRICO DO DOCUMENTO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO	ALTERADO POR
1	13/01/2012	- Criação do documento. / - Inclusão do acompanhamento das atividades de hardware e complementares.	David Mota
2	19/01/2012	- Formatação do documento. / - Inclusão da introdução, acompanhamento das atividades de firwmare e descrição dos documentos de referência.	Rômulo Mendes
3	20/01/2012	- Inclusão de informações sobre o cenário de testes.	Julio César

# INTRODUÇÃO

O projeto Blackfin IP Phone consiste em um telefone IP com a funcionalidade básica de realizar ligações VoIP. Essa tecnologia compreende um método de comunicação através da fala entre dois locais através de um meio digital de comunicação. A telefonia IP vem sendo abordada há alguns anos o que é motivado pela sua crescente aplicabilidade, bem como a possibilidade de agregação de outras funcionalidades o que a torna um campo de estudo bastante atrativo. A arquitetura de hardware proposta se baseia no processador ADSP-BF518 da família de processadores Blackfin, fabricada pela Analog Devices.
Este documento se destina a todos os desenvolvedores do projeto Blackfin IP Phone, bem como coordenação de projeto e cliente. O principal objetivo deste documento é indicar todos os avanços alcançados no primeiro semestre, o que se dá através da apresentação das atividades que foram desenvolvidas neste período e dos resultados mais significativos.
No início do projeto foram definidas duas equipes de desenvolvedores que, junto a coordenação, constituem a equipe técnica. Essas são as equipes de hardware e firmware, compostas por 3 desenvolvedores. A distinção entre equipes junto a atribuição de responsabilidades bem definidas permite que haja um paralelismo na execução das atividades, proporcionando uma melhor distribuição das atividades e melhor aproveitamento dos recursos do projeto. Deste modo, este documento encontra-se dividido em seções que contém separadamente o acompanhamento das atividades desempenhadas por cada equipe de desenvolvedores. Por fim, são apresentadas atividades complementares desenvolvidas ao longo do primeiro semestre.

# ATIVIDADES DE HARDWARE

Para o atendimento dos requisitos e funcionalidades descritas no Documento de Requisitos e na Proposta de Projeto, as atividades devem ser executadas na sequência e no período definidos no cronograma apresentado abaixo.

- A1: Elaboração da arquitetura.
- A2: Pesquisa de componentes críticos.
- A3: Desenvolvimento do esquema elétrico (V1).
- A4: Revisão do esquema elétrico (V1).
- A5: Layout (V1).
- A6: Fabricação e montagem da PCI (V1).
- A7: Testes de hardware (V1).
- A8: Desenvolvimento do firmware (V1).
- A9: Integração com o firmware (V1).
- A10: Pesquisa da patente.
- A11: Esquema elétrico (V2).
- A12: Layout (V2).
- A13: Fabricação e montagem (V2).
- A13: Integração com firmware (V2).
- A14: Desenvolvimento do firmware (V2).
- A15: Produção científica.

	1o trimestre	2o trimestre	3o trimestre	4o trimestre
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15

## ELABORAÇÃO DA ARQUITETURA

Esta atividade teve duração aproximada de 1 mês e consistiu do estudo das interfaces, funcionalidades e periféricos que a plataforma de hardware deveria conter. Para sua realização, foi necessária a integração da equipe de desenvolvimento para discussões técnicas com o intuito de projetar a arquitetura do sistema.
Dentre os resultados obtidos nesta fase do projeto encontram-se a elaboração da arquitetura de hardware e do Documento de Requisitos. A arquitetura de hardware é representada através do diagrama de blocos mostrado na Figura 1. Este diagrama de blocos contém as principais interfaces da plataforma de hardware, bem como os barramentos utilizados para comunicação entre os dispositivos e o processador.

Figura 1 - Arquitetura de hardware.
## PESQUISA DE COMPONENTES CRÍTICOS

O objetivo desta atividade foi de selecionar componentes eletrônicos adequados para o desenvolvimento de um hardware consistente com a arquitetura proposta. Foi selecionado também um gabinete para encapsulamento do hardware. O primeiro componente eletrônico selecionado foi o processador. A partir do estudo de suas funcionalidades foram verificados os tipos de interfaces necessárias para a comunicação com os periféricos presentes na arquitetura. A partir de então foram selecionados os componentes críticos. Esta etapa foi executada por toda a equipe técnica e teve duração aproximada de 1 mês.
A finalização dessa atividade estabeleceu um marco para a conclusão da arquitetura de hardware, pois a mesma deveria conter os números de referência de todos os componentes eletrônicos críticos do projeto.

## DESENVOLVIMENTO DO ESQUEMA ELÉTRICO

Nesta fase de projeto foram elaborados os esquemas elétricos com base na arquitetura da plataforma que já havia sido definida. Foi utilizado o software Altium Designer para a implementação dos esquemas elétricos, que foram divididos em seis páginas de acordo com sua funcionalidade, interface e periféricos. As páginas que constituem o esquema elétrico são brevemente descritas abaixo.

Página A
1. Memória SDRAM.
2. Sinais de controle dos barramentos de memória.

Página B
1. Dispositivos com barramento SPI.
2. Circuito de reset.
3. LEDs de propósito geral.
4. Conectores para comunicação com placas externas (JTAG e ethernet).
5. Elementos de auxílio a fabricação (fiduciais, identificadores da placa e sinalização).

Página C
1. Codec de áudio.
2. Conectores de áudio acessíveis e não-acessíveis ao usuário.

Página D
1. Teclado matricial.
2. LCD.
3. Sinais de controle do codec de áudio.

Página E
1. Módulo WiFi.

Página F
1. Fontes chaveadas e reguladores de tensão.
2. Supervisor de bateria.
3. Conector da bateria.

Esta atividade foi desempenhada pela equipe de hardware e teve duração aproximada de 1 mês. A Figura 2 contém uma representação de todos os esquemas elétricos. Após concluída essa atividade foi realizada sua revisão por parte dos integrantes da equipe técnica que não foram responsáveis pela elaboração dos esquemas elétricos, permitindo a identificação de erros e melhorias. A revisão dos esquemas elétricos teve duração aproximada de duas semanas.

## LAYOUT

Nesta etapa foram realizados estudos relacionados a disposição mecânica da placa de circuito impresso considerando as dimensões do gabinete definido na fase de pesquisa de componentes. Além disso, foi definida a topologia de roteamento com o estabelecimento do perfil das camadas que constituem a placa. Ainda nesta etapa foi necessário estudo e aplicação de conceitos relacionados a integridade de sinais, sempre considerando as restrições de roteamento que foram identificadas para alguns circuitos integrados e para o módulo WiFi. Esta atividade teve duração aproximada de 1 mês, envolvendo apenas a equipe de hardware.

Figura 2 - Esquemas elétricos.

O resultado desta fase do projeto foi a elaboração do layout, o que foi realizado utilizando o sofware Altium Designer. A Figura 3 contém a representação da placa a partir de um modelo tridimensional, o que é gerado após a conclusão do roteamento.

## FABRICAÇÃO E MONTAGEM DA PCI

Devido a falhas nos processos de aquisição junto aos fornecedores de componentes eletrônicos e fabricantes de PCI, o que é intermediado pela Fundação ASTEF, responsável pela gestão de recursos do projeto, houve atraso na execução da atividade A6 – Fabricação e montagem da PCI. Em consequência, a atividade A7 – Testes de hardware também sofrerá atraso.

Figura 3 - Modelo tridimensional da placa de circuito impresso.

# ATIVIDADES DE FIRMWARE

.

# ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Entre os dias 19 e 21 de outubro foi realizada a 1a Semana de Engenharia de Teleinformática, evento realizado nas dependências do Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará, cujo objetivo é a divulgação do curso de Engenharia de Teleinformática através de minicursos, palestras, visitas técnicas e apresentações de projetos desenvolvidos por alunos do departamento. Dentre os eventos do 1o SETI foi realizado o minicurso Layout de PCI utilizando o Software Altium Designer, o que foi idealizado e executado pelos desenvolvedores do projeto Blackfin IP Phone. Foram abertas inscrições para preenchimento de vagas em duas turmas para este minicurso que teve duração de 6 horas. Segue abaixo a ementa do curso.

Este minicurso tem por objetivo fornecer o conhecimento básico para se projetar placas em circuito impresso utilizando o software Altium Designer.
Um layout de placa de circuito impresso consiste na organização dos componentes eletrônicos na forma mais otimizada possível e na conexão dos mesmos obedecendo a critérios elétricos evitando eventuais problemas como curto-circuito, ruído, interferência eletromagnética, dentre outros.
O minicurso atenderá os estudantes com conhecimento de circuitos elétricos e eletrônicos, e consiste dos seguintes conteúdos:
- Elaboração de bibliotecas de simbologias e geometrias de componentes eletrônicos.
- Elaboração de esquemas elétricos.
- Layout de placas de circuito impresso.

O minicurso foi realizado de modo dinâmico, de modo que os alunos puderam desenvolver suas próprias placas de circuito impresso, atendendo a requisitos definidos previamente e seguindo as orientações dadas pelos idealizadores do curso.

# ATIVIDADES FUTURAS

# DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Alguns dos documentos descritos abaixo estão em desenvolvimento e contém informações técnicas do projeto. Esses documentos estão disponíveis publicamente e suas versões atualizadas podem ser visualizadas através de acesso ao repositório do projeto. O diretório /svn/trunk/implementacao/doc que contém esses documentos pode ser acessado através da árvore de diretórios do projeto, cujo repositório está localizado em http://code.google.com/p/blackfin-ip-phone/source/browse/. Segue breve descrição de cada um dos documentos de referência.

- Manual do Usuário
  Documento cujo público-alvo são os usuários do equipamento. Este documento contém detalhes sobre as interfaces de hardware, interfaces com o usuário, modo de funcionamento e configuração, além de aspectos básicos relacionados a montagem do equipamento eletrônico.
- Relatório de Firmware
  Documento escrito pelos desenvolvedores de firmware cujo público-alvo é a equipe técnica. Contém detalhes relacionados ao desenvolvimento de firmware.
- Relatório de Hardware
  Documento escrito pelos desenvolvedores de hardware cujo público-alvo é a equipe técnica. Contém detalhes relacionados ao desenvolvimento de hardware.

Relatório de Acompanhamento
Documento destinado ao cliente. Contém o acompanhamento das atividades do projeto e sua avaliação a partir do cronograma proposto originalmente.